## Tabelle1
BAUTAGEBUCH | [8 empty] | Datum:10.06.2025
Grundschule Groß-Berkel |  |  |  | Bauteil: | [6 empty] | #VALUE!
Kellergeschoss
Hinweise | Besonderheiten/Anmerkungen
Einsatz | Arbeitskräfte |  |  | Arbeitszeit |  | Bau leiter |  | Monteur |  | Helfer |  | Azubi | Insge samt
| Monteur: Fabian Fortuniak |  |  | 07:00-18:00 Uhr |  |  |  | X
| Monteur: Jacek Slominski |  |  | 07:00-18:00 Uhr |  |  |  | X
Monteur:
Monteur:
Azubi:
Regelmäßige Angaben | Zeitpunkt der Aushändigung der Ausführungsunterlagen: 10.06.2025
Genaue Bezeichnung der Unterlagen: 2223-A-Kellergeschoss-01-20250228_neu, 2223-A-Erdgeschoss-00-20250228_neu
Änderungen u. Berichtigungen an den Auftraggeber:
Beginn der Bauarbeiten: 10.06.2025
Fertigstellung der Bauarbeiten:
| Wetter: | Trocken |  |  | höchste Temperatur: | 21 |  | niedrigste Temperatur: |  |  |  |  | 12
| Eingang der vom Auftragnehmer gelieferten Stoffe/Bauteile: | [5 empty] | Kabeltrassen/Sammelhalter
Eingang der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe/Bauteile:
Vorlage der Prüfungsergebnisse:
Besondere Angaben | Verzögerung:
Unterbrechung:
Behinderungsanzeige vom Auftragnehmer:
Umstände, aus denen Schadensersatzansprüche/Recht zur Kündigung des Vertrages hergeleitet
werden können:
mündliche Weisungen:
Personalwechsel:
Notwendigkeit, Beantragung und Genehmigung etwaiger Abweichungen von den ausgehändigten
Bauzeichnungen:
Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung:
Bei Bauarbeiten, die durch den Wasserstand offener Gewässer beeinflusst werden, die Wasser-
stände einmal oder falls erforderlich mehrmals täglich:
Leistungen | Erbrachte Leistungen:
Ausbau der Kabelwege im KG
Leistungen, die durch den Baufortschritt verdeckt werden:
Sonstiges | Planeingang
Besuche/Anordnungen von Bauleiter (IB) oder Auftraggeber:
Geprüft und anerkannt |  |  | Aufgestellt am | [6 empty] | Erfasst von
M. Meyer
Bauleiter Auftragnehmer |  |  | Bauleiter Auftraggeber | [6 empty] | am 10.06.25